# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

07.12.2016			     					                            № 732

Об организации Новогодних праздников

В связи с организацией и проведением праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового 2017 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю :

# 1. Утвердить план подготовки и проведения Новогодних праздничных мероприятий, согласно приложению.

# 2. Установить многометровые елки:

# - в микрорайоне «Центральный» у дома № 4 по ул. Больничный проезд;

# - в микрорайоне «Институтский» у дома № 23 по ул. Советская;

# - в пос. Введенский.

# При установке елок и их использовании соблюдать требования пожарной и электробезопасности.

# 3. И.о. главного редактора МАУ ГИЦ «Покров–медиа» А.А.Новикову организовать освещение праздничных мероприятий в средствах массовой информации.

# 4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Петушинскому району В.А.Кроткову принять меры к организации охраны общественного порядка на период проведения массовых праздничных мероприятий и охраны елок и елочных украшений в местах установки елок, указанных в п.2 настоящего постановления.

# 5. Рекомендовать городским предприятиям и организациям принять участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

# 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города.

# 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покров смотрит в будущее».

| Глава Администрации | В.Ш. Аракелов |
| --- | --- |

## Приложение

## к постановлению главы Администрации города

от 07.12.2016 № 732

План подготовки и проведения Новогодних праздничных мероприятий

| Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка и оформление уличных Новогодних елок | 02 декабря 2016 – 24 декабря 2016 | Администрация г.Покров |
| 2. Организация и проведение благотворительных Новогодних елок для детей из многодетных малоимущих семей в возрасте до 12 лет, согласно списков, предоставленных ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району» | 24 декабря 2016 | Администрация г.Покров МБУ «Дом культуры г. Покров» (директор К.Р.Лазарева) МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества г.Покров» (директор Н.В.Сергеева) |
| 3.Подготовка новогодних подарков для детей из многодетных малоимущих семей в возрасте до 12 лет, согласно списков, предоставленных ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения по Петушинскому району» | декабрь 2016 | Администрация г.Покров, МКУ «ЦМУ» (ведущий специалист В.П.Зотова) |
| 4. Организация и проведение Новогодних представлений для воспитанников кружков и секций | 24 декабря 2016 | МБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества г.Покров» (директор Н.В.Сергеева) |
| 5. Организация и проведение Новогодних представлений для детей | 21 декабря 2016 – 06 января 2017 | МБУ «Дом культуры г. Покров» (директор К.Р.Лазарева) |
| 6. Организация праздничного мероприятия с участием Деда Мороза и Снегурочки в Новогоднюю ночь у елки, установленной около дома № 23 по ул. Советская | 31 декабря 2016 – 1 января 2017 | МБУ «Дом культуры г. Покров» (директор К.Р.Лазарева) |
| 7. Литературно-игровые программы | Декабрь 2016 -январь 2017 в соответствии с планом учреждения | МБУ «Покровская детская библиотека» (заведующий С.Н.Павлова) |
| 8. Литературно-музыкальные вечера, выставки | Декабрь 2016 в соответствии с планом учреждения | МБУ «Покровская городская библиотека» (заведующий И.В.Крупина) |
| 9. Экскурсии в Покровский краеведческий музей и Музей шоколада | Декабрь 2016 -январь 2017 в соответствии с планом работы учреждения | МБУ «Краеведческий музей г. Покрова» (директор Л.Б.Колосова) |