**Отчёт** **о реализации муниципальной программы**

**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018-2022 годы»**

**за 3 квартал 2018 года**

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **21** | **0** |   | **«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018-2022 годы»** |
| 1 | Количество услуг, предоставляемых органами Администрации город Покров в электронном виде | **единицы** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **-** |
| 2 | Количество вновь разрабатываемых проектов нормативно-правовых актов главы Администрации города, прошедших антикоррупционную экспертизу, в процентах от общего количества | **проценты** | **100** | **100** | **100** | **0** | **100** |  |  |
| 3 | Количество опубликованных закупок в форме электронного аукциона | **проценты** |  | **100** | **100** | **0** | **100** |  |   |
| 4 | Количество посещений пользователями официального сайта администрации города Покров с целью ознакомления с правовой базой и текущей работой | **проценты** | **14800** | **30** | **87** | **57** | **290** |  |  |
| 5 | Определение уровня удовлетворенности населения деятельностью администрации города Покров по противодействию коррупции | **проценты** | **100** | **100** | **100** | **0** | **100** |  |  |
| **хх** | **х** |   | **Наименование подпрограммы 1** |
| 1 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| 2 | Наименование целевого показателя (индикатора) |   |   |   |   |  |  |  |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  | **«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018-2022 годы»** |
| 21 | 00 | 1 |  | Противодействие коррупции в муниципальных органах и учреждениях  |  Администрация города ПокровМуниципальное казенное учреждение города Покров «Центр муниципальных услуг» | 3 квартал 2018 г. | 3 квартал 2018 г. |  Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг; устранение причин и условий, порождающих коррупцию | Отсутствие нарушений коррупционного характера |  Нет |
| 21 | 00 | 2 |  | Совершенствование организации деятельности муниципальных заказчиков и уполномоченного органа по размещению заказов для муниципальных нужд  |  Администрация города ПокровМуниципальное казенное учреждение города Покров «Центр муниципальных услуг» | 3 квартал 2018 г. | 3 квартал 2018 г. | Устранение причин и условий, порождающих коррупцию  | Отсутствие нарушений в сфере закупок  |  Нет |
| 21 | 00 | 3 |  | Организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных законодательством о муниципальной службе, и предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера |  Администрация города Покров Муниципальное казенное учреждение города Покров «Центр муниципальных услуг» | 3 квартал 2018 г. | 3 квартал 2018 г. | Снижение возможности совершения действий коррупционного характера муниципальными служащими | Соблюдение муниципальными служащими требований законодательства о прохождении муниципальной службы в отношении служебного поведения, соблюдения ограничений и запретов в целях противодействия коррупции | Нет  |
| 21 | 00 | 4 |  | Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления | Администрация города Покров Муниципальное казенное учреждение города Покров «Центр муниципальных услуг» | 3 квартал 2018 г. | 3 квартал 2018 г. | Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации; укрепление доверия жителей к органам местного самоуправления | Количество посещений официального сайта органов местного самоуправления МО «Город Покров» | Нет |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
|  |  | **«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Покров»** **на 2018-2022 годы»** |  |
| **21** | **00** |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Город Покров», тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **21** | **00** |  |  | **0** | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018-2022 годы» | **всего** | 703 | 01 | 13  | 703-0113-2102012-244-226 |  244 | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
| МКУ «ЦМУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 | ххх |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| соисполнитель … | ххх |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| … |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| соисполнитель … | ххх |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **21** | **0** | «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018-2022 годы» | **Всего** | **0,0** | **0,0** |  |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Город Покров» |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | **-** |  | **-** |
| иные источники |  |  |  |
| **хх** | **х** | **Наименование подпрограммы** | **Всего** |   |   |  |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» |   |   |  |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального образования «Город Покров» |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

**Аналитическая записка**

**к отчёту о реализации муниципальной программы**

**«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018-2022 годы»**

**за 3 квартал 2018 года**

Основные мероприятия муниципальной [программ](file:///%5C%5CSapsys%5Cuser%5CPUB%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%20%D0%9C%D0%9F%202017%5C1%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%5C%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_1_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB_2017.docx#Par29)ы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город Покров» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением главы Администрации города Покров от 10.05.2018 № 283, направленные на решение поставленных программой задач:

- противодействие коррупции в муниципальных органах и учреждениях;

- совершенствование организации деятельности муниципальных заказчиков и уполномоченного органа по размещению заказов для муниципальных нужд;

- организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими ограничений и запретов, установленных законодательством о муниципальной службе, и предоставлением сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

- обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и осуществление антикоррупционной пропаганды, вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, в 3 квартале 2018 г. реализованы в полном объёме.