Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие благоустройства на территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» за 4 кв. 2018 год.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый г.) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 |  | Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах |
|  |  | 1 | Количество ухоженных зеленых насаждений | ед. | 400 | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 2 | Количество посаженных деревьев, кустарников, цветов | ед. | 350 | 350 | 350 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 3 | Обеспеченность освещения улично-дорожной сети в расчете на 1 жителя | ед. | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 4 | Доля общей протяженности освещенных частей улиц города в общей площади улично-дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 5 | Количество действующих светильников к общему количеству светильников | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 6 | Обеспечение по содержанию и уборке мест захоронения | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 7 | Обеспечение выполнение работ по прочим видам благоустройства | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 8 | Количество вывоза мусор с улиц города и стихийных свалок, благоустройство мест массового отдыха граждан и т д.) | куб. м | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 9 | Праздничное оформление территории МО «Город Покров» в период проведения мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | 01 | 0 | Обеспечение современного содержания зеленых насаждений | Отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства | 2018 | 2018 | - увеличение численности ухоженных зеленых насаждений; - улучшение эстетического вида территории города; - улучшение экологической обстановки; - улучшение безопасности дорожного движения. | - увеличение численности ухоженных зеленых насаждений; - улучшение эстетического вида территории города; - улучшение экологической обстановки; - улучшение безопасности дорожного движения. |  |
| 15 | 00 | 02 | 0 | Обеспечение содержания и развития уличного освещения города | Отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» | 2018 | 2018 | - улучшение эстетического вида улиц МО «Города Покров»; - увеличение количества рабочих светильников уличного освещения. | - улучшение эстетического вида улиц МО «Города Покров»; - увеличение количества рабочих светильников уличного освещения. |  |
| 15 | 00 | 03 | 0 | Обеспечение содержания мест захоронения | Отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» | 2018 | 2018 | - улучшение благоустройства в места захоронения. | - улучшение благоустройства в места захоронения. |  |
| 15 | 00 | 04 | 0 | Прочие мероприятия по благоустройству в том числе: обеспечение уборки и вывоза ТБО, работы по организации раздельного сбора ТБО, уход за памятниками, благоустройство мест массового отдыха граждан и т д.); | Отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» | 2018 | 2018 | - улучшение эстетического вида улиц МО «Города Покров»; - улучшение экологического состояния территории города; - своевременный вывоз и утилизация КГО; - благоустройство мест массового отдыха граждан. | - улучшение эстетического вида улиц МО «Города Покров»; - улучшение экологического состояния территории города; - своевременный вывоз и утилизация КГО; - благоустройство мест массового отдыха граждан. |  |
| 15 | 00 | 05 | 0 | Праздничное оформление территории муниципального образования в период проведения мероприятий. | Отдел по ценообразованию и жилищно-коммунальному хозяйству МКУ «ЦМУ» | 2018 | 2018 | - праздничное оформление территории МО «Город Покров» в период проведения мероприятий; - улучшение эстетического вида улиц МО «Города Покров». | - праздничное оформление территории МО «Город Покров» в период проведения мероприятий; - улучшение эстетического вида улиц МО «Города Покров». |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» |  |
|  |  |  |  | 9 775,58 | 9 152,06 | 93,62 |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального поселения на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | 01 | 01 | 0 | Обеспечение современного содержания зеленых насаждений | всего | 703 | 05 | 03 | 1500120280 | 244 | 775,0 | 775,0 | 765,0 | 98,70 | 98,70 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г. Покров (ГБРС) | ххх | 05 | 03 | 1500120280 | 244 | 775,0 | 775,0 | 765,0 | 98,70 | 98,70 |
|  |  |  |  |  |  | отдел архитектуры, градостроительства и землеустройства Администрации г.Покров | ххх | 05 | 03 | 1500120280 | 244 | 775,0 | 775,0 | 765,0 | 98,70 | 98,70 |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | 02 | 01 | 0 | Обеспечение содержания и развития уличного освещения города | всего | 703 | 05 | 03 | 1500220270 | 244 | 4 708,9 | 4 708,9 | 4 216,09 | 89,53 | 89,53 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г. Покров (ГБРС) | ххх | 05 | 03 | 1500220270 | 244 | 4 708,9 | 4 708,9 | 4 216,09 | 89,53 | 89,53 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» (РБС) | ххх | 05 | 03 | 1500220270 | 244 | 4 708,9 | 4 708,9 | 4 216,09 | 89,53 | 89,53 |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | 03 | 01 | 0 | Обеспечение содержания мест захоронения | всего | 703 | 05 | 03 | 1500320290 | 244 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 71,42 | 71,42 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г. Покров (ГБРС) | ххх | 05 | 03 | 1500320290 | 244 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 71,42 | 71,42 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» (РБС) | ххх | 05 | 03 | 1500320290 | 244 | 175,0 | 175,0 | 125,0 | 71,42 | 71,42 |
| 15 | 00 | 04 | 00 | 0 | Прочие мероприятия по благоустройству в том числе: обеспечение уборки и вывоза мусора, работы по организации раздельного сбора мусора, обустройство дренажного рва для отвода поверхностных вод, благоустройство мест массового отдыха граждан и т д.) | всего | 703 | 05 | 03 | 1500420300 | 244 | 2 376,7 | 2 376,7 | 2 327,1 | 97,91 | 97,91 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г. Покров (ГБРС) | ххх | 05 | 03 | 1500420300 | 244 | 2 376,7 | 2 376,7 | 2 327,1 | 97,91 | 97,91 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» (РБС) | ххх | 05 | 03 | 1500420300 | 244 | 2 376,7 | 2 376,7 | 2 327,1 | 97,91 | 97,91 |
| 15 | 00 | 05 | 00 | 0 | Праздничное оформление территории муниципального образования в период проведения мероприятий | всего | 703 | 05 | 03 | 1500520300 | 244 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация г. Покров (ГБРС) | ххх | 05 | 03 | 1500520300 | 244 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ» (РБС) | ххх | 05 | 03 | 1500520300 | 244 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 75,0 | 75,0 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | Муниципальная программа «Развитие благоустройства на территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах | Всего | 9 775,60 | 9 152,06 | 93,62 |
|  |  |  | бюджет муниципального образования, | 9 775,60 | 9 152,06 | 93,62 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета образования | 9 775,60 | 9 152,06 | 93,62 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Покров | 30.05.2015 | 284 | Изменение финансирования |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 31.12.2015 | 184 | Изменение финансирования |
| 3 | Постановление главы Администрации города Покров | 31.03.2016 | 158а | Изменение финансирования |
| 4 | Постановление главы Администрации города Покров | 30.05.2016 | 284 | Изменение финансирования |
| 5 | Постановление главы Администрации города Покров | 20.07.2016 | 380 | Изменение финансирования |
| 6 | Постановление главы Администрации города Покров | 30.12.2016 | 800 | Изменение финансирования |
| 7 | Постановление главы Администрации города Покров | 29.03.2017 | 158 | Изменение финансирования |
| 8 | Постановление главы Администрации города Покров | 31.05.2017 | 289 | Изменение финансирования |
| 9 | Постановление главы Администрации города Покров | 03.11.2017 | 575 | Изменение финансирования, продление программы до 2025 года |
| 10 | Постановление главы Администрации города Покров | 28.12.2017 | 693 | Изменение финансирования |
| 11 | Постановление главы Администрации города Покров | 02.04.2018 | 196 | Изменение финансирования |
| 12 | Постановление главы Администрации города Покров | 28.05.2018 | 315 | Изменение финансирования |
| 13 | Постановление главы Администрации города Покров | 27.09.2018 | 605 | Изменение финансирования |
| 14 | Постановление главы Администрации города Покров | 27.12.2018 | 818 | Изменение финансирования |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы «Развитие благоустройства на территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | «Развитие благоустройства на территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах | Заместитель Главы Администрации города | Начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 1 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

1. Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, за отчетный период:

- обслуживание и энергоснабжение уличного освещения;

- содержание мест захоронение, услуги смотрителя и ведение журнала учета погребения;

- отлов бродячих собак;

-  праздничное оформление территории МО во время новогодних праздников

2. Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

На ход реализации муниципальной программы оказывает исполнение городского бюджета по доходам.