Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» по состоянию на 31.03.2021 г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 |  | Наименование программы |
|  |  | 1 | Количество подготовленной землеустроительной документации | % | 100 | 70 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |
|  |  | 2 | Корректировки генерального плана города | % | 100 | 85 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |
|  |  | 3 | Корректировки правил землепользования и застройки | % | 100 | 85 | 0% | 0 | 0% | 0% |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 01 | 1 | разработка проекта корректировки Генерального плана города Покров; разработка проекта корректировки Правил землепользования и застройки | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей |  |  |
| 13 | 0 | 02 | 1 | кадастровые работы | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 1 | подготовка проекта планировки | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей | ведется работа по разработке 2 и 3 этапов проекта планировки и межевания (территория «Беляевские огороды») |  |
| 13 | 0 | 04 | 1 | подготовка землеустроительной документации | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Оформление прав администрации города на земельные участки |  |  |

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 00 |  | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» | всего |  |  |  |  |  | 649,4 | 649,4 | 0,0 | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300000000 | 200 | 649,4 | 649,4 | 0,0 | 0% | 0% |
| 13 | 0 | 01 | 00 |  | Подготовка проекта корректировки генерального плана города Покров | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300120130 | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 02 | 00 |  | Кадастровые работы | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300220130 | 244 |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 00 |  | Подготовка проектов планировки и межевания | всего |  |  |  |  |  | 649,4 | 649,4 | 0,0 | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300370080 | 244 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 04 | 12 | 13003S0080 | 244 | 149,4 | 149,4 | 0,0 | 0% | 0% |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» | Всего | 649,4 | 0 | 0,0% |
|  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 149,9 | 0 | 0,0% |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 500,0 | 0 | 0,0% |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | решение Совета народных депутатов города Покров | 18.12.2020 | 48/04 | О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов |
| 2 | решение Совета народных депутатов города Покров | 19.02.2021 | 10/09 | О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в МО «Город Покров» |
| 3 | решение Совета народных депутатов города Покров | 19.03.2021 | 15/10 | О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 18.12.2020 года № 48/04 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы за 1 квартал 2021 года

Проведен аукцион на изготовление второго и третьего этапов Проекта планировки и межевания территории «Беляевские огороды» в г. Покров Петушинского района Владимирской области, определен проектировщик – ООО «Гео», г. Петушки.

Проводится подготовительная работа по проекту корректировки границ МО «Город Покров» и города Покров.

Проводится подготовительная работа по постановке на кадастровый учет территориальных зон МО «Город Покров»

Консультант-архитектор МКУ «ЦМУ»					   Е. А. Режеп