Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» по состоянию на 31.12.2021 г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 |  | Наименование программы |
|  |  | 1 | разработка проекта корректировки Генерального плана города Покров; разработка проекта корректировки Правил землепользования и застройки | % | 0% | 100% | 100% | 0 | 0% | 0% |  |
|  |  | 2 | кадастровые работы | % | 0% | 100% | 100% | 0 | 0% | 0% |  |
|  |  | 3 | подготовка проекта планировки (территория «Беляевские огороды», 2 и 3 этапы) | % | 0% | 100% | 100% | 0 | 0% | 0% |  |
|  |  | 4 | подготовка землеустроительной документации | % | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 01 | 1 | разработка проекта корректировки Генерального плана города Покров; разработка проекта корректировки Правил землепользования и застройки | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей | Проводится доработка проекта корректировки Генерального плана города Покров и проекта корректировки Правил землепользования и застройки в части корректировки границ МО «Город Покров» и города Покров. Проводится подготовка к постановке на кадастровый учет территориальных зон. Проводится подготовка к разработке проекта охранных зон ОКН. |  |
| 13 | 0 | 02 | 1 | кадастровые работы | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 1 | подготовка проекта планировки | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей | Разработан проект 2 и 3 этапов планировки и межевания (территория «Беляевские огороды») |  |
| 13 | 0 | 04 | 1 | подготовка землеустроительной документации | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Оформление прав администрации города на земельные участки |  |  |

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 03 |  | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» | всего |  |  |  |  |  | 649,4 | 649,4 | 649,4 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300000000 |  | 649,4 | 649,4 | 649,4 | 100% | 100% |
| 13 | 0 | 01 | 01 |  | разработка II этапа проекта корректировки генерального плана города Покров; разработка II этапа проекта корректировки Правил землепользования и застройки | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 02 | 01 |  | кадастровые работы (постановка на кадастровый учет территориальных зон) | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300220130 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 01 |  | разработка 2 и 3 этапов «Проекта планировки территории «Беляевские огороды» в г. Покров Петушинского района Владимирской области» | всего | 703 | 04 | 12 | 1300000000 | 200 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300370080 | 200 | 54,208 | 54,208 | 54,208 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 04 | 12 | 13003S0080 | 200 | 16,192 | 16,192 | 16,192 | 100% | 100% |
| 13 | 0 | 05 | 00 |  | Разработка проекта корректировки генерального плана города Покров и проекта корректировки Правил землепользования и застройки | всего | 703 | 04 | 12 | 1300500000 | 200 | 579,0 | 579,0 | 579,0 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300570080 | 200 | 445,792 | 445,792 | 445,792 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 04 | 12 | 13005S0080 | 200 | 133,159 | 133,159 | 133,159 | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» | Всего | 649,4 | 649,4 | 100% |
|  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 149,9 | 149,9 | 100% |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 500,0 | 500,0 | 100% |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | решение Совета народных депутатов города Покров | 18.12.2020 | 48/04 | О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов |
| 2 | решение Совета народных депутатов города Покров | 19.02.2021 | 10/09 | О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в МО «Город Покров» |
| 3 | решение Совета народных депутатов города Покров | 19.03.2021 | 15/10 | О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 18.12.2020 года № 48/04 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
| 4 | решение Совета народных депутатов города Покров | 15.11.2021 | 1/22 | О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. |
| 5 | решение Совета народных депутатов города Покров | 24.12.2021 | 96/24 | О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 18.12.2020 года № 48/04 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 00 | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» | Заместитель Главы Администрации города | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы на 31.12.2021 г.

Выполнен второй и третий этап изготовления проекта планировки и межевания территории «Беляевские огороды» г. Покров, Петушинского района, Владимирской области». Публичные слушания по проекту назначены на 29.10.2021г.

Завершен муниципальный контракт на выполнение работ по проекту корректировки границ МО «Город Покров» и города Покров с ИП Кузнецова.

Проводится подготовительная работа по постановке на кадастровый учет территориальных зон МО «Город Покров».

Проводится подготовка к разработке проекта охранных зон ОКН.

Консультант-архитектор МКУ «ЦМУ»				      Е. А. Режеп