Ежеквартальный отчет по итогам четвертого квартала 2018 года о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы»,

утвержденной постановлением администрации г.Покров от 12.09.2014 № 324, с изменениями, внесенными постановлениями администрации г.Покров от 31.12.2014 № 486, от 27.02.2015 № 67, от 17.08.2015 № 342а, от 31.12.2015 № 180, 18.03.2016 № 135, 10.06.2016 № 323, 27.07.2016 № 393, 15.09.2016 № 490, 30.12.2016 № 803, 28.03.2017 № 154, 07.09.2017 № 472, 21.12.2017 № 671, 08.02.2018 № 68, 12.07.2018 № 452, от 26.11.2018 № 732,

от 27.12.2018 № 814

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **06** | **1** |  | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | | | | | | | | |
| 1 | количество книговыдач | Ед. | 121256 | 121340 | 121300 | -40 | 100% | 100% |  |
| 2 | число мероприятий, проведенных библиотеками | Ед. | 116 | 70 | 115 | +45 | 100% | 100% |  |
| **06** | **2** |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | | | | | | | | |
| 1 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | % | 100 | 113 | 115 | +2 | 101% | 115% |  |
| 2 | увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципального музея | % | 74,1 | 73 | 73 | 0 | 100% | 99% |  |
| 3 | численность охваченных услугами образования в сфере искусств | Чел. | 282 | 280 | - | - | - | - | В связи с передачей полномочий |
| 4 | численность охваченных услугами образования в сфере информатизации | Чел. | 170 | 170 | 170 | 0 | 100% | 100% |  |
| 5 | увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | -23,3 | 8 | 17 | +9 | 200% | 400% |  |
|  | **3** |  | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | | | | | | | | |
| 1 | количество экскурсантов | Чел. | 12904 | 13000 | 12323 | -677 | 95% | 96% | Ремонт автодороги |
| 2 | рост количества ночевок к базовому показателю | % | 100 | 101 | 99% | -2 | 99% | 99% | Ремонт автодороги |
| **06** | **4** |  | Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» | | | | | | | | |
| 1 | Увеличение числа зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | % | 65 | 65 | 65 | 0 | 100% | 100% |  |
| 2 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 99 | 88 | 99 | + 25 | 134% | 134% |  |
| 3 | Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) | % | 90 | 90 | 90 | 0 | 100% | 100% |  |
|  |  |  | объем средств на культуру из внебюджетных источников в муниципальных учреждениях | Тыс.руб | 1937,2 | 1030 | 1896,7 | + 866,7 | 184% | 98% |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **06** | **1** |  |  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 | 01 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности библиотек. | МБУ «Покровская городская библиотека» МБУ «Покровская детская библиотека» | 2015-2025 | 2018 | Увеличение охвата населения информационно-библиотечными услугами | Количество книговыдач – 121300 |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Мероприятие: библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек |  |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Мероприятие: проведение культурно-просветительских мероприятий, способствующих популяризации чтения, образованию и воспитанию населения, повышению культурного уровня населения | Количество проведенных мероприятий – 115, которые посетили 3851 человек |  |
| 06 | 02 |  |  | Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» |  | 2015-2025 | 2018 | Возможность реализации творческого потенциала в сфере культуры | Проведено 204 мероприятия, общее количество участников-выступающих – 5223 чел., из них 3477 детей. |  |
| 06 | 02 | 01 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» |  |
| 06 | 02 | 01 | 01 | Мероприятие: обеспечение оказания культурно-досуговых услуг населению, проведение культурно-массовых мероприятий |  |
| 06 | 02 | 01 | 02 | Мероприятие: обеспечение работы творческих студий и коллективов | Работают 11 клубных формирований, которые посещают 223 чел. |  |
| 06 | 02 | 02 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | Обеспечение доступа к музейным предметам | 16545 предметов музейного фонда |  |
| 06 | 02 | 02 | 01 | Мероприятие: формирование, хранение и обеспечение безопасности музейного фонда |  |
| 06 | 02 | 02 | 02 | Мероприятие: публичный показ музейных предметов, организация экспозиций и выставок | 12145 предметов представлено; постоянных экспозиций- 20, организовано 20 временных выставок |  |
| 06 | 02 | 03 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | Формирование информационной культуры населения | Обучаются 170 чел. |  |
| 06 | 02 | 03 | 01 | Мероприятие: формирование информационной культуры населения |  |
| 06 | 02 | 04 |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) Детской школы искусств | МБОУ ДОД «Детская школа искусств» г.Покров | Реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере искусств | - |  |
| 06 | 02 | 04 | 01 | Мероприятие:  реализация дополнительных общеобразовательных программ в сфере искусств |  |
| 06 | 03 |  |  | Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы» | Заместитель Главы города, МБУ «Краеведческий музей г.Покрова», МБУ «Дом культуры г.Покров» | 2015-2025 |  | рост туристского потока, увеличение количества экскурсантов | 12323 экскурсантов |  |
| 06 | 03 | 01 |  | Основное мероприятие: формирование и развитие конкурентоспособного туристского продукта, в том числе с использованием механизмов частно-муниципального партнерства |  |
| 06 | 03 | 01 | 01 | Мероприятие: создание новых объектов туристского показа |  |  |
| 06 | 03 | 01 | 02 | Мероприятие: развитие событийного туризма |  |  |
| 06 | 03 | 01 | 03 | Мероприятие: поддержание (проведение ремонтных работ) и восстановление памятников истории и архитектуры |  |  |
| 06 | 03 | 01 | 04 | Мероприятие: развитие туристской инфраструктуры |  |  |
| 06 | 03 | 02 |  | Основное мероприятие: информационное развитие отрасли туризма |  |  |
| 06 | 03 | 02 | 01 | Мероприятие: внедрение информационных технологий в отрасль туризма |  |  |
| 06 | 03 | 02 | 02 | Мероприятие: информационное сопровождение событийных мероприятий и информационно-рекламное продвижение туристского продукта |  |  |
| 06 | 04 |  |  | Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования «Город Покров» на 2015-2019 годы» | Заместитель главы Администрации города, МБУ МЦИТ «Интеллект» МБУ «Покровская городская библиотека»; МБУ «Покровская детская библиотека», МБУ «Краеведческий музей г.Покрова», МБУ «Дом культуры г.Покров», | 2015-2025 | 2018 | увеличение числа учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры;  повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры |  |  |
| 06 | 04 | 01 |  | Основное мероприятие: разработка проектно-сметной документации для проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры |
| 06 | 04 | 02 |  | Основное мероприятие: проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 06 | 01 |  |  |  | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | | | | | | | |
| 06 | 01 | 01 | 01 | 703 | Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек | Расходы городского бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек | тыс. руб. | 4647,2 |  | 4541,2 | 98 | 98 |
| Показатель объема услуги - количество посещений | посещ. | 43280 |  | 43289 | 100 | 100 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 02 |  |  |  | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы | | | | | | | |
| 06 | 02 | 01 | 01 | 703 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Расходы городского бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | тыс. руб. | 7587,6 |  | 7488,6 | 99 | 99 |
| Показатель объема услуги – число участников | Ед. | 151 |  | 223 | 148 | 148 |
| 06 | 02 | 02 | 01 | 703 | Работа по формированию, хранению и обеспечению безопасности музейного фонда | Расходы городского бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) краеведческого музея | тыс. руб. | 3440,7 |  | 3387,7 | 99 | 99 |
| Показатель объема услуги - количество предметов музейного фонда | Ед. | 14956 |  | 16545 | 111 | 111 |
| 06 | 02 | 03 | 01 | 703 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Расходы городского бюджета на обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | тыс. руб. | 4942,1 |  | 4942,1 | 100 | 100 |
| Показатель объема услуги – число участников | Чел. | 170 |  | 170 | 100 | 100 |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **06** | **1** |  |  |  | **Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров»** | **Всего** |  |  |  |  |  | 4647,2 |  | 4541,2 | 98 |  |
| МБУ «Покровская городская библиотека» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0610105590  061017039Г  06101S039Г | 600  600  600 | 1830,2  468,9  24,7 |  | 1830,2  419,7  24,7 | 100  90  100 |  |
| МБУ «Покровская детская библиотека» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0610106590  061017039Д  06101S039Д | 600  600  600 | 1940,7  363,6  19,1 |  | 1940,7  306,8  19,1 | 100  84  100 |  |
| **06** | **2** |  |  |  | **Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» в 2015-2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **15970,4** |  | **15818,3** | 99 |  |
| 06 | 2 | 01 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) дома культуры | МБУ «Дом культуры г.Покров» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0620103590  0620170390  06201S0390 | 600  600  600 | 6256,3  1264,7  66,6 |  | 6256,3  1165,7  66,6 | 100  92  100 |  |
| 06 | 2 | 02 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности краеведческого музея | МБУ «Краеведческий музей г.Покрова» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0620204590  0620270390  06202S0390 | 600  600  600 | 2342,5  1043,3  54,9 |  | 2342,3  990,4  54,9 | 100  95  70 |  |
| 06 | 2 | 03 |  |  | Основное мероприятие: обеспечение деятельности (оказание услуг) МЦИТ «Интеллект» | МБУ МЦИТ «Интеллект» | 703  703  703 | 08  08  08 | 01  01  01 | 0620302590  0620370390  06203S0390 | 600  600  600 | 3809,2  385,5  20,3 |  | 2757,3  359,1  18,2 | 72  93  90 |  |
| **06** | **3** |  |  |  | **Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы** | **Всего** |  |  |  |  |  | **100,0** |  | 100 | 100 |  |
| Администрация г.Покров | 703 | 04 | 12 | 0630120210 | 200 | 100,0 |  | 100 | 100 |  |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 06 |  | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | **Всего** | 20717,5 | 20459,5 | 99 |
| Городской бюджет | 20717,5 | 20459,5 | 99 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 16720,4 | 16720,4 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3997,1 | 3739,1 | 94 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники (иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, имеющие целевое назначение) |  |  |  |
| 06 | 1 | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | **Всего** | 4647,2 | 4541,2 | 98 |
| Городской бюджет | 4647,2 | 4541,2 | 98 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 3814,7 | 3814,7 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 832,5 | 726,5 | 87 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 06 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | **Всего** | 15970,4 | 15818,3 | 99 |
| Городской бюджет | 15970,4 | 15818,3 | 99 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 12805,8 | 12805,8 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 3164,6 | 3012,5 | 95 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники (иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, имеющие целевое назначение) |  |  |  |
| 06 | 3 | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | **Всего** | 100,0 | 100,0 | 100 |
| Городской бюджет | 100,0 | 100,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства городского бюджета | 100,0 | 100,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление главы Администрации города Покров | 08.02.2018 | 68 | Уточнение финансирования подпрограмм |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 12.07.2018 | 452 | Уточнение финансирования подпрограмм |
| 3 | Постановление главы Администрации города Покров | 27.12.2018 | 814 | Уточнение финансирования подпрограмм |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования «Город Покров» |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2025 годы | Заместитель главы Администрации города | Заместитель главы Администрации города | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 1 |
| 06 | 1 | Развитие библиотечного дела в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | Заместитель главы Администрации города | Заместитель главы Администрации города | 1 | 1 | 1 | 0,98 | 0,99 |
| 06 | 2 | Организация досуга и предоставление услуг организаций сферы культуры в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы | Заместитель главы Администрации города | Заместитель главы Администрации города | 1 | 1 | 1 | 0,99 | 1 |
| 06 | 3 | Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015 - 2019 годы | Заместитель главы Администрации города | Заместитель главы Администрации города | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

аналитическая записка:

1. Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период:

- бесперебойное функционирование учреждений культуры, выполнение установленных показателей и запланированных мероприятий.

2. Причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы:

Основные мероприятия программы реализованы. Дорожная карта в части доведения средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы по Владимирской области выполнена. Исполнение 98-99 % от запланированного уровня расходов вызвано невостребованными финансовыми средствами излишне полученной субсидии из областного бюджета на повышение заработной платы.

Заместитель главы Администрации Л.В.Сулоева