Отчет об исполнении муниципальной программы

 **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в**

**муниципальном образовании «Город Покров»**

 **на 2015-2025 годы» за 2018 год**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **09** | 00 |   | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»** **на 2015-2025 годы»**  |
| 1 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Покров» от использования и распоряжения муниципальным имуществом. | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Торги на отчетный период не запланированы |
| 2 | Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в доходную часть бюджета муниципального образования «Город Покров» от использования и распоряжения земельными ресурсами. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Торги на отчетный период проведены, заключен договор аренды земельного участка |
| 3 | Доля объектов муниципальной собственности, на которые заключены договора по техническому обслуживанию, в общем количестве объектов муниципальной собственности, подлежащих техническому обслуживанию. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |   |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Покров»** |
| 09 | 0 | 01 | 1 | Ведение Реестра муниципального имущества муниципального образования «Город Покров». | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров. | В течение 2018 года | 4 квартал 2018 год |  Учет имущества, обеспечение пополнения реестра информацией об объектах собственности муниципального образования Город Покров». | Реестр сформирован по состоянию на 31.12.2018 год |   |
| **Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования Город Покров»** |
| 09 | 0 | 02 | 1 | Бюджетный учёт имущества казны муниципального образования Город Покров». |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров. |  В течение 2018 года |  4 квартал 2018 года |  Организация и ведение бюджетного учета казны муниципального образования Город Покров». | Состав казны муниципального имущества МО «Город Покров» сформирован по состоянию на 31.12.2018 год. |   |
| **Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки** |
| 09 | 0 | 03 | 1 |  Государственная регистрация права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки. |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров |  В течение 2018 года |  4 квартал 2018 года |  Обеспечение государственной регистрации права собственности муниципального образования «Город Покров» на объекты недвижимого имущества и земельные участки. |  Регистрация права осуществляется в соответствии с законодательством РФ  |   |
| **Управление земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Покров», в случаях и в порядке, установленных законодательством** |
| 09 | 0 | 04 | 1 | Управление земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Город Покров», в случаях и в порядке, установленных законодательством |  Отдел архитектуры градостроительства и землеустройства |  В течение 2018 года |  4 квартал 2018 года |  Осуществление полномочий собственника по владению, пользованию и распоряжению земельными участками. |  Работа ведется постоянно |   |
| **Реализация Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Покров, закрепленных за ним полномочий (функций)** |
| 09 | 0 | 05 | 1 | Реализация Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Покров, закрепленных за ним полномочий (функций) |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2018 года  | 4 квартал 2018 года | Реализация КУМИ г. Покров, закрепленных за ним полномочий (функций) |  Работа ведется постоянно |   |
| **Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м.** |
| 09 | 0 | 06 | 1 |  Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв. |  Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров |  В течение 2018 года | 4 квартал 2018 года |  Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м. | Оплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах произведена в соответствии с планом на отчетный период |  |
| **Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения** |
| 09 | 0 | 07 | 1 | Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2018 года | 4 квартал 2018 | Устранение дефектов и неисправностей, улучшение технического состояния сооружений водоснабжения и водоотведения. | На 2018 год бюджетом МО «Город Покров» не предусмотрены денежные средства на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения |  |
| **Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности.** |
| 09 | 0 | 08 | 1 | Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2018 года | 4 квартал 2018 года | Получение необходимой документации для реализации муниципального имущества и поступления денежных средств в бюджет муниципального образования «Город Покров» | Договора заключены в соответствии с планом на отчетный период, документация получена в полном объеме |  |
| **Уплата налога на имущество** |
| 09 | 0 | 09 | 1 | Уплата налога на имущество. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2018 года | 4 квартал 2018 года | Уплата налога на имущество. | Оплата налога на имущества произведена в соответствии с планом на отчетный период |  |
| **Содержание и обслуживание муниципального имущества** |
| 09 | 0 | 10 | 1 | Содержание и обслуживание муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом города Покров | В течение 2018 года | 4 квартал 2018 года | Повышение эффективности использования муниципального имущества, обеспечение его сохранности и целевого использования. | Договора по содержанию и обслуживанию муниципального имущества заключены со специализированными организациями |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 09 | 00 | **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»****на 2015-2025 годы»** |
| 09 | 00 | Постановление главы Администрации города Покров от 27.12.2018 № 815 | Предложение о корректировке муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров»на 2015-2025 годы», с учетом выделенных на ее реализацию средств, уточнения целевых индикаторов, показателей, затрат по мероприятиям | 5545,01 | 5076,21 | + 468,8 | Увеличение ассигнования на 468,8 тыс. руб. |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **09** | **0** | 10 | **10** |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы. | **всего** |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). | 703  | 00   | 00   | 0900000000  | 00  | 5545,01 | 5545,01   | 4916,24   | 88,66 | 88,66 |
| **09** | **0** | 01 | 1 |  |  Уплата ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в размере 6,5 руб. за 1кв.м. | **всего** | 703 | 05 | 01 | 0900120230 | 200 | 970,0 | 882,73   | 882,73   | 91 | 100 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |      |      |      |      | 970,0    | 882,73   | 882,73   | 91 | 100 |
| **09** | **0** | 02 | 1 |  |  Проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и водоотведения. | **всего** |  703 | 05 |  02 | 0900000000 | 200 |  0,00 |   |  |  |  |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |      |      |      |      |      | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **хх** | **х** |  |  |  |   | **всего** |  703 | 01 |  13 | 0900321170 |  200 | 431,75 | 882,73   | 882,73   | 91 | 100 |
| **09** | **0** | 03 | 1 |  | Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |   |   |   |   | 431,75 | 431,75 | 428,07 | 99,15 | 99,15 |
| **09** | **0** | 04 | 1 |  |   | **всего** | 703 |  01 | 13 | 0900421170 | 800 | 2823,46 | 2823,46 | 2823,46 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Уплата налога на имущество. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |   |   |   |   | 2823,46 | 2823,46 | 2823,46 | 100 | 100 |
| **09** | **0** | 05 | 1 |  |   | **всего** |  703 | 01  | 13  | 0900521170 |  200 | 1319,8 | 1319,8 | 781,97 | 59,25 | 59,25  |
|  |  |  |  |  | Содержание и обслуживание муниципального имущества. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). |   |   |   |   |   |  1319,8 | 1319,8 | 781,97 | 59,25 | 59,25  |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **09** | **0** | **Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы** | **Всего** |   |   |  |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» | 5545,01 | 4916,24 | 88,66 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 5545,01 | 4916,24 | 88,66 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субвенции из бюджетов поселений *(только для муниципальных районов)* |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление главы Администрации города Покров |  01.02.2018 | 57 |  В связи с принятием решения Совета народных депутатов города Покров от 23.01.2018 № 283/30 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 17.11.2017 года № 234/27 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» были внесены изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы». |
| 2 | Постановление главы Администрации города Покров | 20.03.2018 | 162 | В связи с реализацией муниципальной адресной программы «Переселение граждан их аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2017 годах», утвержденную постановлением Администрации города Покров 20.06.2013 № 258 вносятся дополнительно денежные средства в размере 200 тыс. руб. на мероприятие «Содержание и обслуживание муниципального имущества» направленные на снос 2-х многоквартирных домов. |
| 3 | Постановление главы Администрации города Покров | 23.04.2018 | 249 | В связи с реализацией муниципальной адресной программы «Переселение граждан их аварийного жилищного фонда муниципального образования «Город Покров» в 2013-2017 годах», утвержденную постановлением Администрации города Покров 20.06.2013 № 258 вносятся дополнительно денежные средства в размере 100 тыс. руб. на мероприятие «Содержание и обслуживание муниципального имущества». Также выделены 50 тыс. руб. на мероприятие «Составление технической документации. Составление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности». |
| 4 | Постановление главы Администрации города Покров | 23.05.2018 | 303 | Изменено финансирование Программы |
| 5 | Постановление главы Администрации города Покров | 29.06.2018 | 418 | В связи с необходимостью проведения ремонта кровли здания Администрации города Покров, являющимся объектом культурного наследия регионального значения, выделяются денежные средства на инженерное обследование кровли в сумме 97 747,00 (Девяносто семь тысяч семьсот сорок семь) рублей. |
| 6 | Постановление главы Администрации города Покров | 03.12.2018 | 744 | Вносятся дополнительно денежные средства в мероприятие «Содержание и обслуживание муниципального имущества» |
| 7 | Постановление главы Администрации города Покров | 27.12.2018 | 815 | Вносятся дополнительно денежные средства в мероприятие «Содержание и обслуживание муниципального имущества» |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального образования  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 05 |  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы. | Первый заместитель Главы города, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Покров. | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покров (КУМИ). | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,88 | 1,0 |

Аналитическая записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании «Город Покров» на 2015-2025 годы» за 2018 год

1. Значимыми результатами реализации муниципальной программы, достигнутые за 2018 год являются:

- заключение договоров по составлению технической документации;

- исполнение обязательств по содержанию муниципального имущества.

Значимые результаты за 2018 год реализации муниципальной программы достигнуты. В денежном выражении муниципальной программы исполнена согласно плану.