Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Ежеквартальный отчет о реализации муниципальной программы «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» по состоянию на 31.03.2022 г.

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 |  | Наименование программы |
|  |  | 1 | доработка проекта корректировки Генерального плана города Покров; доработка проекта корректировки Правил землепользования и застройки | % | 0% | 100% | 0% | 0 | 0% | 0% |  |
|  |  | 2 | кадастровые работы | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | подготовка проекта планировки территории | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | подготовка землеустроительной документации | % |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 01 | 1 | разработка проекта корректировки Генерального плана города Покров; разработка проекта корректировки Правил землепользования и застройки | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей | Проводится доработка проекта корректировки Генерального плана города Покров и проекта корректировки Правил землепользования и застройки в части корректировки границ города Покров. Проводится подготовка к постановке на кадастровый учет территориальных зон. Проводится подготовка к разработке 1 этапа проекта охранных зон ОКН. |  |
| 13 | 0 | 02 | 1 | кадастровые работы | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 1 | подготовка проекта планировки | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Обеспечение территории МО «Город Покров» документами территориального планирования, подготовка землеустроительной документации, проектов строительства инженерных сетей, заключающиеся в подготовке проектов корректировки генерального плана города, проектов корректировки правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, подготовка землеустроительной документации для оформления прав администрации города на земельные участки описание границ города территориальных зон границ населенного пункта, подготовке проектов строительства инженерных сетей |  |  |
| 13 | 0 | 04 | 1 | подготовка землеустроительной документации | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  | Оформление прав администрации города на земельные участки |  |  |

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | Муниципальная программа «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 03 |  | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» | всего |  |  |  |  |  | 844,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300000000 |  | 844,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
| 13 | 0 | 01 | 01 |  | разработка II этапа проекта корректировки генерального плана города Покров; разработка II этапа проекта корректировки Правил землепользования и застройки | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 02 | 01 |  | кадастровые работы (постановка на кадастровый учет территориальных зон) | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 05 | 00 |  | разработка проекта корректировки генерального плана города Покров (разработка I этапа проекта охранных зон ОКН) | всего | 703 | 04 | 12 | 1300500000 | 200 | 844,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) | 703 | 04 | 12 | 1300570080 | 200 | 194,2 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  | 703 | 04 | 12 | 13005S0080 | 200 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% |
|  |  |  |  |  |  | соисполнитель (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 13 | 1 | «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории муниципального образования «Город Покров» в 2015-2025 годах» | Всего | 844,2 | 0,0 | 0% |
|  |  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района | 194,2 | 0,0 | 0% |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 650,0 | 0,0 | 0% |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджетов поселений (только для муниципальных районов) |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | решение Совета народных депутатов города Покров | 18.12.2020 | 48/04 | О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов |
| 2 | решение Совета народных депутатов города Покров | 19.02.2021 | 10/09 | О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в МО «Город Покров» |
| 3 | решение Совета народных депутатов города Покров | 19.03.2021 | 15/10 | О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 18.12.2020 года № 48/04 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
| 4 | решение Совета народных депутатов города Покров | 15.11.2021 | 1/22 | О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Город Покров» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. |
| 5 | решение Совета народных депутатов города Покров | 24.12.2021 | 96/24 | О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 18.12.2020 года № 48/04 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
| 6 | решение Совета народных депутатов города Покров | 28.01.2022 | 25/01 | О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 03.12.2021 года №88/23 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2022 год и плановый период 2023-2024годов» |
| 7 | решение Совета народных депутатов города Покров | 21.03.2022 | 11/28 | О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Покров от 18.12.2020 года № 48/04 «О бюджете муниципального образования «Город Покров» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы на 31.03.2022 г.

Завершен муниципальный контракт на выполнение работ по проекту корректировки границ МО «Город Покров» и города Покров с ИП Кузнецова. Управлением Росреестра по Владимирской области утверждена граница МО «Город Покров».

ИП Кузнецова продолжает работу по утверждению корректировки границы города Покров.

Проводится подготовительная работа по постановке на кадастровый учет территориальных зон МО «Город Покров».

Проводится подготовка к разработке I этапа проекта охранных зон ОКН.

Консультант-архитектор МКУ «ЦМУ»				      Е. А. Режеп