Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Город Покров»

Отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Покров» по состоянию на 01.04.2022 года

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного периода | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **07** | 00 |  | **Наименование программы** | | | | | | | | |
| 1 | Коэффициент сбалансированности бюджета города | % | 99,6 | 100 | 99,6 | -0,4 | 99,6 | 100,6 |  |
| 2 | Дефицит бюджета города | % | 0,65 | 5,0 | 0,65 | -4,35 | 13,0 | 38,2 |  |
| 3 | Объем муниципального долга | % | 14,6 | 50 | 14,6 | -35,4 | 29,2 | 97,3 |  |
| 4 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга. | % | 0,2 | 15 | 0,2 | -14,8 | 1,3 | 2000,0 |  |
| 5 | Доля расходов бюджета города, финансируемых в рамках программного бюджетного планирования. | % | 90,6 | 93,0 | 90,6 | -2,4 | 97,4 | 100,7 |  |
|  |  | 6 | Наличие размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципального образования. | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 01 | 0 | 01 |  | Организация составления и исполнения бюджета города. | МАУ ГИЦ «Покров- медиа» | 01.01.2022-31.03.2022 | 01.01.2022-31.03.2022 | Создание стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста, повышения уровня и качества жизни, обеспечения безопасности граждан;  Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности;  Безусловное исполнение социальных обязательств;  Обеспечение соответствия бюджетной отчетности установленным требованиям и формам;  Применение установленных методов муниципального финансов. контроля  . | Недопущение образования просроченной кредиторской задолженности;  Безусловное исполнение социальных обязательств;  Обеспечение соответствия бюджетной отчетности установленным требованиям и формам;  Применение установленных методов муниципального финансов. контроля | - |
| 01 | 0 | 02 |  | Нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетных правоотношений в муниципальном образовании «Город Покров». | МКУ «ЦМУ» | 01.01.2022-31.03.2022 | 01.01.2022-31.03.2022 | Создание условий для повышения эффективности управления в муниципальном образовании «Город Покров» для выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;  Полномасштабный перевод расходов бюджета муниципального образования «Город Покров» на принципы программного планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования; | Полномасштабный перевод расходов бюджета муниципального образования «Город Покров» на принципы программного планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования; | - |
| 01 | 0 | 03 |  | Обеспечение публикации информации по организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Покров», составлению и исполнению бюджета города. | Зам. Главы администрации города | 01.01.2022-31.03.2022 | 01.01.2022-31.03.2022 | Повышение открытости и прозрачности финансовой деятельности муниципального образования, повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управлении; | Повышение открытости и прозрачности финансовой деятельности муниципального образования, повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управлении; | - |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 0 | Постановление главы Администрации города  Покров от 28.02.2022 №103 | Уточнение плановых сумм по принятому бюджету на 2022-2024гг | 172,3 | 172,3 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 01 | 0 | 03 |  |  | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Покров» | Всего | 703 | 13 | 01 | 0100000000 | 000 | 172,3 | 91,4 | 91,4 | 53,0 | 100 |
| ответственный исполнитель (ГРБС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 0 | 01 | 1 |  | . Организация составления и исполнения бюджета города. | Отдел прогнозирования доходов и экономического анализа Администрации г. Покров и Финансово-плановый отдел муниципального казенного учреждения г. Покров «Центр муниципальных услуг» ,специалисты Администрации города,  МКУ «ЦМУ» | 703 | 13 | 01 | 0100150300 | 700 | 172,3 | 91,4 | 91,4 | 53,0 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| 01 | 0 | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Город Покров» | **Всего** | 172,3 | 91,4 | 53,0 |
| бюджет муниципального образования «Город Покров» |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 172,3 | 91,4 | 53,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление главы Администрации города  Покров | 28.02.2022 | 103 | Приведение в соответствие с Решением о бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Аналитическая записка

по исполнению муниципальной программы за 1 квартал 2022года

В целом по муниципальной программе все запланированные основные мероприятия реализуются в плановом порядке. Кассовое исполнение бюджета по уплате процентов за пользование кредитами в соответствии с заключенными соглашениями и договорами с кредитными организациями. составило 91,4 тыс. руб. или 53% от годовых назначений.

Начальник ФПО Кусаковская Т.М.